## Podsumowanie eksportu
Ten dokument został wyeksportowany z aplikacji Numbers. Każda z tabel została skonwertowana do arkusza aplikacji Excel. Pozostałe obiekty na każdym z arkuszy Numbers zostały umieszczone na osobnych arkuszach. Pamiętaj, że działanie formuł w aplikacji Excel może być inne.
Nazwa arkusza Numbers | Nazwa tabeli Numbers | Nazwa arkusza aplikacji Excel
Opis
| Tabela 1 | Opis
Product Backlog
| Tabela 1 | Product Backlog
Sprint Backlog #1
| Tabela 1 | Sprint Backlog #1

## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 10 | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 3.5 | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 2.5 | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 3 | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 3 | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 2 | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 2 | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 4 | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 0 |  | Do późniejszej negocjacji
Jako użytkownik mogę dokonać permutacji liter, z których złożone jest słowo | 10 | 4.5 | 0.5
Jako użytkownik mogę dokonać szyfrowania z użyciem Szyfru Cezara | 10 | 4.5 | 1
Jako użytkownik mogę rozszyfrować tekst z użyciem Szyfru Cezara | 10 | 4.5 | 1

## Sprint Backlog #1
Cel sprintu: | Stworzenie bazy systemu oraz implementacja podstawowych funkcjonalności
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 10
| Założenie githuba | 1
| Założenie i zintegrowanie narzędzi CI | 1
| Założenie Github Issues | 1
| Stworzenie szkieletu systemu | 5
| Zintegrowanie systemu z REST | 2
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) |  | 3.5
| Zaimplementowanie funkcjonalności UPPER | 1
| Zaimplementowanie funkcjonalności LOWER | 1
| Zaimplementowanie funkcjonalności CAPITALIZE | 1
| Weryfikacja | 0.5
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) |  | 2
| Implementacja rozwijania skrótów | 1.5
| Weryfikacja | 0.5
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji |  | 3
| Implementacja zmiany liczb słownie na cyfry | 1.5
| Implementacja podmiany słów na liczby | 1
| Weryfikacja | 0.5
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji |  | 3
| Implementacja zwijania do skrótów | 2
| Weryfikacja | 1
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) |  | 2.5
| Implementacja funkcjonalności INVERSE | 2
| Weryfikacja | 0.5
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) |  | 2
| Implementacja formatowania Latex | 1.5
| Weryfikacja | 0.5
Inne
| Przygotowanie diagramu UML | 6.5

## Sprint Backlog #2
Cel sprintu: | Dodanie testów jednostkowych oraz implementacja dodatkowych funkcjonalności
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Inne
| Przygotowanie testów jednostkowych | 15
| Dostosowanie klas do poprawnego wzorca projektowego | 6
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość)
| Implementacja funkcjonalności ELIMINATE | 3
| Weryfikacja | 1.5
Jako użytkownik mogę dokonać permutacji liter, z których złożone jest słowo
| Implementacja funkcjonalności PERMUTE | 3
| Weryfikacja | 1.5
Jako użytkownik mogę dokonać szyfrowania z użyciem Szyfru Cezara
| Implementacja funkcjonalności CEZAR | 3
| Weryfikacja | 1.5
Jako użytkownik mogę rozszyfrować tekst z użyciem Szyfru Cezara
| Implementacja funkcjonalności RECEZAR | 3
| Weryfikacja | 1.5